## Project Timeline_
PROJECT TIMELINE_NHÓM 15
PROJECT NAME |  |  | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE
Phần mềm quản lý và thu phí ở chung cư Blue Moon |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-12-30
AT RISK | LEVEL | TASK NAME | SUB TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS KEY
FALSE | 1 | TASK 1: QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | In Progress | Tất cả | 2025-03-14 | 2025-12-30 | 292 |  | Not Started
FALSE | 2 | Task 1.1 | Lập kế hoạch | Complete | Trần Khánh Quỳnh | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 6 |  | In Progress
FALSE | 2 | Task 1.2 | Giám sát và kiểm soát | In Progress | Lê Hải Anh | 2025-03-19 | 2025-12-29 | 286 |  | Complete
FALSE | 2 | Task 1.3 | Kết thúc dự án | Not Started | Tất cả | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2 |  | On Hold
FALSE | 2 | Task 1.4 | Quản lý hợp đồng | In Progress | Lê Tuấn Anh | 2025-03-14 | 2025-12-30 | 292
FALSE | 1 | TASK 2: XÂY DỰNG PHẦN MỀM |  | In Progress | Tất cả | 2025-03-20 | 2025-12-15 | 271
FALSE | 2 | Task 2.1 | Quản lý thu phí | In Progress | Tất cả | 2025-03-20 | 2025-06-13 | 86
FALSE | 3 | Task 2.1.1 | Thiết lập yêu cầu | In Progress | Lương Văn Khanh | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 14
FALSE | 3 | Task 2.1.2 | Lập kế hoạch phân đoạn | Not Started | Trần Khánh Quỳnh | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 14
FALSE | 3 | Task 2.1.3 | Phát triển | Not Started | Tất cả | 2025-04-17 | 2025-05-28 | 42
FALSE | 4 | Task 2.1.3.1 | Tạo khoản thu | Not Started | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 14
FALSE | 4 | Task 2.1.3.2 | Thu phí | Not Started | Lê Hải Anh | 2025-05-01 | 2025-05-14 | 14
FALSE | 4 | Task 2.1.3.3 | Thống kê các khoản đóng góp | Not Started | Lê Tuấn Anh | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 14
FALSE | 3 | Task 2.1.4 | Kiểm thử | Not Started | Lương Văn Khanh | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 3
FALSE | 3 | Task 2.1.5 | Vận hành | Not Started | Trần Khánh Quỳnh | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 3
FALSE | 2 | Task 2.2 | Quản lý người dùng | Not Started | Tất cả | 2025-06-04 | 2025-09-06 | 95
FALSE | 3 | Task 2.2.1 | Thiết lập yêu cầu | Not Started | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 14
FALSE | 3 | Task 2.2.2 | Lập kế hoạch phân đoạn | Not Started | Lê Hải Anh | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 14
FALSE | 3 | Task 2.2.3 | Phát triển | Not Started | Tất cả | 2025-07-02 | 2025-08-12 | 42
FALSE | 4 | Task 2.2.3.1 | Đăng ký tài khoản | Not Started | Lê Tuấn Anh | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 14
FALSE | 4 | Task 2.2.3.2 | Phân quyền và quản lý vai trò | Not Started | Lương Văn Khanh | 2025-07-16 | 2025-07-29 | 14
FALSE | 4 | Task 2.2.3.3 | Bảo mật và xác thực người dùng | Not Started | Trần Khánh Quỳnh | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 14
FALSE | 4 | Task 2.2.3.4 | Quản lý thông tin cá nhân | Not Started | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 7
FALSE | 3 | Task 2.2.4 | Kiểm thử | Not Started | Lê Hải Anh | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 7
FALSE | 3 | Task 2.2.5 | Vận hành | Not Started | Lê Tuấn Anh | 2025-08-27 | 2025-09-06 | 11
FALSE | 2 | Task 2.3 | Quản lý hộ gia đình | Not Started | Tất cả | 2025-09-09 | 2025-11-28 | 81
FALSE | 3 | Task 2.3.1 | Thiết lập yêu cầu | Not Started | Lương Văn Khanh | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 14
FALSE | 3 | Task 2.3.2 | Lập kế hoạch phân đoạn | Not Started | Trần Khánh Quỳnh | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 14
FALSE | 3 | Task 2.3.3 | Phát triển | Not Started | Tất cả | 2025-10-07 | 2025-11-03 | 28
FALSE | 4 | Task 2.3.3.1 | Đăng ký tài khoản | Not Started | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 7
FALSE | 4 | Task 2.3.3.2 | Phân quyền và quản lý vai trò | Not Started | Lê Hải Anh | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 7
FALSE | 4 | Task 2.3.3.3 | Bảo mật và xác thực người dùng | Not Started | Lê Tuấn Anh | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 7
FALSE | 4 | Task 2.3.3.4 | Quản lý thông tin cá nhân | Not Started | Lương Văn Khanh | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 7
FALSE | 3 | Task 2.3.4 | Kiểm thử | Not Started | Trần Khánh Quỳnh | 2025-11-04 | 2025-11-15 | 12
FALSE | 3 | Task 2.3.5 | Vận hành | Not Started | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 11
FALSE | 1 | TASK 3: CHĂM SÓC HỖ TRỢ |  | Not Started | Tất cả | 2025-12-02 | 2025-12-30 | 29
FALSE | 2 | Task 3.1 | Hỗ trợ người dùng cuối | Not Started | Tất cả | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 14
FALSE | 2 | Task 3.2 | Áp dụng công cụ hỗ trợ | Not Started | Tất cả | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 8
FALSE | 2 | Task 3.3 | Áp dụng tiêu chuẩn | Not Started | Tất cả | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 7
FALSE |  |  |  |  | Tất cả
Ghi chú:
- Bàn giao phiên bản thử nghiệm (First UAT): 30/11/2025
- Bàn giao phiên bản chính thức (Second UAT): 15/12/2025

## Gantt Chart
GANTT CHART
PROJECT TITLE |  | Phần mềm quản lý và thu phí ở chung cư Blue Moon
PROJECT MANAGER |  | [Project Manager's name]
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | PCT OF TASK COMPLETE | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
[6 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[6 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Quản lý dự án |  | 2025-03-14 | 2025-12-30
1.1 | Lập kế hoạch | Trần Khánh Quỳnh | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 100% | bar: WEEK 1 F to WEEK 2 W
1.2 | Giám sát và kiểm soát | Lê Hải Anh | 2025-03-19 | 2025-12-29 | 1% | bar: WEEK 2 W to WEEK 2 F
1.3 | Kết thúc dự án | Tất cả | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 0%
1.4 | Quản lý hợp đồng | Lê Tuấn Anh | 2025-03-14 | 2025-12-30 | 1% | bar: WEEK 1 F to WEEK 2 F
2 | Xây dựng phần mềm |  | 2025-03-20 | 2025-12-15
2.1 | Quản lý thu phí | Tất cả | 2025-03-20 | 2025-06-13 | 0%
2.1.1 | Thiết lập yêu cầu | Lương Văn Khanh | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 0% | bar: WEEK 2 R to WEEK 2 F
2.1.2 | Lập kế hoạch phân đoạn | Trần Khánh Quỳnh | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 0%
2.1.3 | Phát triển | Tất cả | 2025-04-17 | 2025-05-28 | 0%
2.1.3.1 | Tạo khoản thu | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 0%
2.1.3.2 | Thu phí | Lê Hải Anh | 2025-05-01 | 2025-05-14 | 0%
2.1.3.3 | Thống kê các khoản đóng góp | Lê Tuấn Anh | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 0%
2.1.4 | Kiểm thử | Lương Văn Khanh | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 0%
2.1.5 | Vận hành | Trần Khánh Quỳnh | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 0%
2.2 | Quản lý người dùng | Tất cả | 2025-06-04 | 2025-09-06 | 0%
2.2.1 | Thiết lập yêu cầu | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 0%
2.2.2 | Lập kế hoạch phân đoạn | Lê Hải Anh | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 0%
2.2.3 | Phát triển | Tất cả | 2025-07-02 | 2025-08-12 | 0%
2.2.3.1 | Đăng ký tài khoản | Lê Tuấn Anh | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 0%
2.2.3.2 | Phân quyền và quản lý vai trò | Lương Văn Khanh | 2025-07-16 | 2025-07-29 | 0%
2.2.3.3 | Bảo mật và xác thực người dùng | Trần Khánh Quỳnh | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 0%
2.2.3.4 | Quản lý thông tin cá nhân | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 0%
2.2.4 | Kiểm thử | Lê Hải Anh | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 0%
2.2.5 | Vận hành | Lê Tuấn Anh | 2025-08-27 | 2025-09-06 | 0%
2.3 | Quản lý hộ gia đình | Tất cả | 2025-09-09 | 2025-11-28 | 0%
2.3.1 | Thiết lập yêu cầu | Lương Văn Khanh | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 0%
2.3.2 | Lập kế hoạch phân đoạn | Trần Khánh Quỳnh | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 0%
2.3.3 | Phát triển | Tất cả | 2025-10-07 | 2025-11-03 | 0%
2.3.3.1 | Đăng ký tài khoản | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-10-07 | 2025-10-13 | 0%
2.3.3.2 | Phân quyền và quản lý vai trò | Lê Hải Anh | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 0%
2.3.3.3 | Bảo mật và xác thực người dùng | Lê Tuấn Anh | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 0%
2.3.3.4 | Quản lý thông tin cá nhân | Lương Văn Khanh | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 0%
2.3.4 | Kiểm thử | Trần Khánh Quỳnh | 2025-11-04 | 2025-11-15 | 0%
2.3.5 | Vận hành | Nguyễn Đức Tấn Sang | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 0%
3 | Chăm sóc & Hỗ trợ |  | 2025-12-02 | 2025-12-30
3.1 | Hỗ trợ người dùng cuối | Tất cả | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 0%
3.2 | Áp dụng công cụ hỗ trợ | Tất cả | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 0%
3.3 | Áp dụng tiêu chuẩn | Tất cả | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 0%