## Sheet1
STT | Mô tả | Xác suất | Tác động | Mức độ rủi ro cho dự án | Hành động ngăn ngừa rủi ro
1 | Nhân sự phải tham gia nhiều dự án cùng lúc hoặc rời dự án | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 (Minor) | - Chia đều các công việc quan trọng cho các thành viên. - Chuẩn bị nhân sự dự phòng. - Chuẩn bị phương án phân chia lại khối lượng công việc cho các thành viên - Đảm bảo mọi nhân sự trong dự án nắm được yêu cầu cụ thể về hiệu suất cá nhân.
2 | Các bên liên quan thay đổi yêu cầu hoặc bổ sung yêu cầu mới sau khi dự án bắt đầu | Vừa (2) | Thấp (1) | 2 (Minor) | - Có hợp đồng, văn bản, sự chấp thuận yêu cầu cụ thể của các bên liên quan - Xây dựng quy trình xử lý thay đổi - Đàm phán lại về thời gian hoàn thành và chi phí phát sinh
3 | Các tài liệu kỹ thuật và tài liệu thiết kế kèm theo mã nguồn chưa hoàn thiện | Thấp (1) | Cao (3) | 3 (Vừa) | - Theo dõi, kiểm tra sản phẩm giao nộp trung gian, xử lý kịp thời các vấn đề.
4 | Thiếu sự tương tác, trao đổi đa chiều dẫn đến hiểu lầm, bất đồng quan điểm | Vừa (2) | Vừa (2) | 4 (Vừa) | - Tổ chức các cuộc họp giữa các bên liên quan để gỡ rối các vấn đề hiện tại, xem xét và tiếp nhận các ý kiến đóng góp của thành viên - Xây dựng và gợi ý về tình huống sử dụng giả định cho khách hàng - Thiết lập thêm kênh trao đổi trực tiếp giữa khách hàng với nhóm phát triển (qua Zalo, điện thoại).
5 | Sự chậm trễ trong các giai đoạn dự án trước đó | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 (Minor) | - Sắp xếp công việc theo thứ tự trước sau và thứ tự ưu tiên - Tổ chức hội thảo công bố kế hoạch dự án và cấu trúc phân chia công việc.
6 | Hành động pháp lý trì hoãn hoặc tạm dừng dự án | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 (Minor) | - Kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký - Báo cáo cấp trên
7 | Khách hàng từ chối nghiệm thu sản phẩm | Thấp (1) | Vừa (2) | 2 (Minor) | - Kiểm tra kỹ các điều khoản về bàn giao sản phẩm trước khi ký hợp đồng - Thiết lập và thỏa thuận với khách hàng về các tiêu chí nghiệm thu sản phẩm một cách định lượng - Kiểm thử với dữ liệu, hệ thống thật nếu có thể
8 | Cắt giảm ngân sách bất ngờ | Thấp (1) | Thấp (1) | 1 (Trivial) | Có những nguồn ngân sách dự phòng
9 | Ước tính thời gian và chi phí quá lạc quan | Vừa (2) | Vừa (2) | 4 (Vừa) | Cần phải họp kỹ, tham khảo nhiều bên để đưa ra được ước tính thời gian và chi phí phù hợp
Bảng 1: Mô tả rủi ro
Xác suất | Giải thích |  | Tác động | Về phạm vi | Về chất lượng | Về chi phí
Thấp (1) | Rất hiếm khi xảy ra hoặc được cho là sẽ không xảy ra |  | Thấp (1) | < 5% quy mô dự án bị ảnh hưởng Hoặc Các khu vực nhỏ trong phạm vi dự án bị ảnh hưởng | Hiệu suất chất lượng giảm < 5% Mục tiêu | < 5% nỗ lực dự án / tăng chi phí
Vừa (2) | Đã xảy ra thỉnh thoảng hoặc có lý do hợp lý nhưng không hoàn toàn cơ hội dự kiến xảy ra trong tương lai |  | Vừa (2) | 5% - 10% quy mô dự án bị ảnh hưởng | Giảm chất lượng yêu cầu sự chấp thuận của nhà tài trợ Hoặc Hiệu suất chất lượng giảm 5%-10% Mục tiêu | Giảm chất lượng yêu cầu sự chấp thuận của nhà tài trợ Hoặc Hiệu suất chất lượng giảm 5%- 10% Mục tiêu
Cao (3) | Cho thấy dấu hiệu rủi ro cao, đã xảy ra thường xuyên, có ảnh hưởng rất lớn cơ hội xảy ra trong tương lai |  | Cao (3) | >10% quy mô dự án bị ảnh hưởng | Giảm chất lượng không thể chấp nhận để tài trợ Hoặc Hiệu suất chất lượng giảm >10% Mục tiêu | >10% nỗ lực dự án/tăng chi phí
Bảng 2: Đánh giá xác suất rủi ro dự án |  |  | Bảng 3: Đánh giá tác động rủi ro dự án
Mức 5 | Không thể tiếp tục thực hiện dự án.
Mức 4 | Tác động đáng kể đến dự án, một số công việc của dự án không thực hiện được
Mức 3 | Tác động đến dự án, nhưng dự án vẫn thực hiện được.
Mức 2 | Không ảnh hưởng đáng kể đến dự án.
Mức 1 | Hầu như không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không rõ ràng
Ảnh hưởng
Xác suất | Thấp (1) | Vừa (2) |  | Cao (3)
Thấp (1) | Mức 1 | Mức 2 |  | Mức 3
Vừa (2) | Mức 2 | Mức 3 |  | Mức 4
Cao (3) | Mức 3 | Mức 4 |  | Mức 5
Bảng 4: Đánh giá mức độ rủi ro & ảnh hưởng đến dự án